## doc
Fasi | Documentazione da trasmettere alla U.O. Progettazione Regionale e Nazionale
Presentazione progetto | Richiesta protocollata del Dipartimento richiedente la sottoscrizione di eventuale documentazione utilizzando i modelli precompilati per l'applicazione degli artt. 10 e 11 del Regolamento, da trasmetere almeno 5 giorni prima del termine di presentazione
Prefinanziamnto/Finanziamento | Delibera del Dipartimento di accettazione del finanziamento e approvazione di eventuale atto contrattuale da sottoscrivere (Atto d'obbligo, Convenzione, Consortium Agreement, ATS, etc…)
Richiesta protocollata del Dipartimento richiedente la sottoscrizione di eventuale documentazione da sottoscrivere, da trasmetere almeno 7 giorni prima del termine di presentazione
Se il bando prevede la costituzione di un partenariato con ATS, trasmettere lo Schema di ATS proposto dal partenariato, approvato dal Consiglio di Dipartimento, per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione (circa un mese di tempo tra la verifica del documento, l'eventuale approvazione dell'Osservatorio legale e del CdA). Successivamente all'approvazione del CdA, verrà rilasciata apposita procura al responsabile scientifico di Ateneo. La procedura di rilascio procura richiede almeno 10 gg. di tempo. Il Notaio per la stipula della Procura dovrà essere individuato dal Dipartimento interessato che gli richiederà un preventivo e fornirà a questa UO il nominativo del professionista scelto secondo le procedure interne della propria Struttura.
Per progetti nei quali Unipa è soggetto Associato a Distretti/Consorzi: Trasmettere Atto d'obbligo firmato dal Distretto e schema di Convenzione, approvato dal Consiglio di Dipartimento, da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio legale e CdA prima della sottoscrizione
Prima dell'inizio delle attività progettuali | Fideiussione stipulata da parte di partner privati (ove previsto)
Comunicare l'avvenuta presentazione del progetto e di caricamento sulla piattaforma IRIS
Comunicare la data di inizio attività
Riferimenti: | La documentazione ed i modelli predisposti potranno essere reperiti nel sito Unipa, ricerca, Servizio Speciale Ricerca di Ateneo, U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati….. effettuando il login
Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali (D.R. 1718/2022)